*Приложение №2*

*к приказу 2 п.4а от 18.01.2021г.*

**Дорожная карта**

**по созданию и функционированию Центра «Точка роста»**

**естественно-научной и технологической направленностей.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление деятельности | Наименование мероприятия | Результат | Срок выполнения |
|  1. | Нормативно-правовое обеспечение создания центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | 1. Формирование приказа о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», о назначении руководителя центра | Приказ о создании центра «Точка роста» и о назначении руководителя центра, утвержденный директором ОО, на базе которой будет функционировать центр «Точка роста»  |  январь 2021г. |
| 2. Создание Положения о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Приказ об утверждении Положения о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  |  январь 2021г. |
| 3. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра. |  Приказ об утверждении  штатного расписания и  должностных инструкций  сотрудников Центра  образования естественно- научной и технологической  направленностей «Точка  роста» | январь 2021г. |
| 4. Формирование медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра«Точка роста» | Приказ об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра«Точка роста» | январь 2021г. |
| 5. Создание раздела центра «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации | Приказ о создании на сайте общеобразовательной организации раздела центра «Точка роста» |  январь 2021г. |
|  2. | Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов центров «Точка роста», обучение по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей«Биология», «Химия», «Физика» | 1.Организация курсов повышения квалификации сотрудников и педагогов центров «Точка роста» по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика» 2. Обеспечение участия педагогов исотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта«Образование»3. Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста» |  Измененные рабочие программы  учебных предметов: физика, химия, биологияОтчетПриказ директора ОО |  май-сентябрь2021 г.май-ноябрь2021 г. |
|  3. | Подготовка площадок центров «Точка роста» для работы: закупка, доставка и наладка оборудования | 1. Подготовка технического задания согласно перечню оборудования2. Объявление конкурсных закупочных процедур3. Проведение ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставкуоборудования и проведение ремонтных работ | июнь – август2021 г. |
|  4. | Организационная деятельность центра  «Точка роста» | 1. Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности2. Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»3. Открытие Центров в единый день открытий4. Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты» | Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельностиПриказ директора ОО о зачислении обучающихся по программам Центра «Точка роста»Информационное освещение в СМИ Отчет | август-ноябрь2021 г. |